# Nghiên cứu Nền tảng Hỗ trợ Tái hòa nhập Cộng đồng

Social Welfare - Reintegration Support Platform for Vietnam

Ngày: 30.01.26
Nguồn: OS Research Engine
Blue Ocean Reference: Malaysia CRP Model

# Mục lục

1. Tóm tắt Điều hành

2. Bối cảnh và Thực trạng

3. Social Listening - Phát hiện Pain Points

4. Value Proposition Canvas

5. Quy mô Thị trường và Mô hình Thanh toán

6. Đánh giá Rủi ro (Desirability - Feasibility - Viability)

7. Assumptions Map

8. Top 10 Hypotheses

9. Experiment Cards (5 thử nghiệm)

10. Lộ trình Thực hiện

11. Khuyến nghị

12. Nguồn Tham khảo

# 1. Tóm tắt Điều hành

| Chỉ số | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Thị trường mục tiêu | 45,000-55,000 người/năm |
| Thị trường digital | 13,500-20,000 người/năm |
| Tỷ lệ tái nghiện | 85-90% trong 12 tháng |
| Tỷ lệ có việc làm sau cai | Chỉ 20% |
| Ngân sách Chính phủ 2025-2030 | VND 22,400 tỷ (~$928M USD) |
| Blue Ocean Reference | Malaysia CRP - tiết kiệm RM 1.33 tỷ |

Ý tưởng này nhằm xây dựng hệ thống hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện và mãn hạn tù tại Việt Nam, bao gồm: app di động kết nối việc làm, AI đánh giá nguy cơ tái phạm, và nền tảng kết nối doanh nghiệp với người tìm việc.

# 2. Bối cảnh và Thực trạng

## 2.1 Số liệu thực trạng

| Chỉ số | Số liệu |
| --- | --- |
| Người mãn hạn tù hàng năm | 30,000-35,000 |
| Người hoàn thành cai nghiện | 15,000-20,000 |
| Tổng người nghiện đăng ký | 220,904 (41% đang điều trị) |
| Đặc xá năm 2025 | 22,081 người - kỷ lục lịch sử |
| Cơ sở methadone | 343 cơ sở, phục vụ 50,000 người |

## 2.2 Chính sách mới 2023-2025

| Năm | Văn bản | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Quyết định 22/2023/QD-TTg | Tín dụng cho người mãn hạn tù (tối đa 100 triệu VND) |
| 2024 | Thông tư 10/2024/TT-BCA | Quy trình tái hòa nhập chi tiết cho công an |
| 2024 | Nghị quyết 163/2024/QH15 | Chương trình quốc gia phòng chống ma túy (22,400 tỷ VND) |

# 3. Social Listening - Phát hiện Pain Points

Nguồn: VozForums, Tinhte.vn, Tiếng Chuông, báo chí

## 3.1 Jobs (Việc cần làm)

Tìm việc làm ổn định dù có tiền án

Giấu quá khứ khi viết CV và phỏng vấn

Xây dựng lại uy tín trong cộng đồng

Vay vốn ưu đãi để làm ăn

Giữ sạch, tránh các trigger tái nghiện

Xóa án tích sau 3-5 năm

## 3.2 Pains (Nỗi đau)

| Nỗi đau | Trích dẫn thực tế |
| --- | --- |
| Bị từ chối tự động | "Xin làm công nhân thì bị từ chối với lý do vừa đi tù về" |
| Check lý lịch tư pháp | "Samsung nó hùng hục vẫn check lý lịch tư pháp công nhân" |
| Chỉ làm tự do | "Làm tự do thôi bạn ơi" - lời khuyên phổ biến |
| Chờ xóa án | 3-5 năm chờ đợi, trong lúc đó không xin được việc chính thức |
| Kỳ thị xã hội | "Xã hội xa lánh", gia đình không tha thứ |
| Trầm cảm | "Đặc biệt còn có ý định reset nữa" - ý định tự tử |

## 3.3 Gains (Mong muốn)

Thu nhập ổn định (6-10 triệu/tháng)

Gia đình chấp nhận và tin tưởng trở lại

Chứng minh được sự hoàn lương

Cuộc sống bình thường như mọi người

## 3.4 Trích dẫn thực tế từ diễn đàn

Người mãn hạn tù tìm việc (VozForum):

"Như title nhà, CV trước đây của em là leader team sản xuất trong các nhà máy. Giờ đi tù về lúc pv 2 năm off đó ghi như nào các bác. Lý lịch thì e chứng được tốt hết rồi không bị ghi đi tù gì hết."

→ Cộng đồng trả lời: "Làm tự do thôi bạn ơi" / "Tránh mấy nơi như NN, Bank vì có check lý lịch tư pháp"

Gia đình người nghiện (VozForum):

"Em đang rối trí quá, chiều nay thằng em trai em nó kể với em nó trót dại nghiện vào ma túy, heroin á... Em buồn quá các thím ơi, em không biết làm thế nào bây giờ. Vừa này nó đau nó mệt, em dỗ nó đi tắm. Ngồi kì cho nó mà anh khóc em khóc..."

Sự thật về trại cai nghiện (VozForum):

"Đừng bao giờ mất tiền đem đi trại cai nghiện. Trại là nơi buôn bán thuốc công khai và dễ dàng nhất! Mục đích trại lập ra ko phải để cai nghiện. Đi vào rồi lại đi ra, rồi lại vào, rồi lại ra như đi an dưỡng thôi."

# 4. Value Proposition Canvas

## 4.1 Customer Segment: Người sau cai / mãn hạn tù

| Yếu tố | Chi tiết |
| --- | --- |
| Jobs | Tìm việc làm ổn định; Giấu quá khứ; Xây dựng lại uy tín; Vay vốn làm ăn |
| Pains | Bị từ chối tự động; Check lý lịch; Chờ 3-5 năm xóa án; Kỳ thị xã hội; Trầm cảm |
| Gains | Thu nhập 6-10tr/tháng; Gia đình chấp nhận; Chứng minh hoàn lương; Cuộc sống bình thường |

## 4.2 Customer Segment: Gia đình người nghiện

| Yếu tố | Chi tiết |
| --- | --- |
| Jobs | Giúp người thân cai nghiện; Bảo vệ tài sản gia đình; Giữ thể diện; Tìm nơi điều trị uy tín |
| Pains | Không biết làm gì; Trại cai không hiệu quả (90% tái); Tốn 2tr+/tháng; Kiệt sức cảm xúc |
| Gains | Người thân trở lại bình thường; An tâm, hết lo; Giữ được tài sản; Không còn xấu hổ |

## 4.3 Customer Segment: Chính phủ (MPS, MOLISA)

| Yếu tố | Chi tiết |
| --- | --- |
| Jobs | Giảm tỷ lệ tái phạm; Quản lý đối tượng; Báo cáo hiệu quả; Sử dụng ngân sách 22,400 tỷ |
| Pains | 85.6% tái nghiện; Thiếu hệ thống theo dõi; Phối hợp liên ngành yếu; Không đo lường được impact |
| Gains | An ninh trật tự; Giảm chi phí giam giữ; Chứng minh hiệu quả chính sách |

# 5. Quy mô Thị trường và Mô hình Thanh toán

## 5.1 Market Size

| Phân khúc | Số lượng/năm | Digital Adoption | Thị trường tiếp cận |
| --- | --- | --- | --- |
| Người mãn hạn tù | 30,000-35,000 | 30-40% | 10,500-14,000 |
| Sau cai nghiện | 15,000-20,000 | 20-30% | 3,000-6,000 |
| TỔNG | 45,000-55,000 | 27-36% | 13,500-20,000 |

## 5.2 Who Pays? (Ai trả tiền?)

| Nguồn | Giá trị ước tính | Xác suất | Mô hình |
| --- | --- | --- | --- |
| Chính phủ (MPS, MOLISA) | $500K-2M/năm | Cao | B2G SaaS license |
| Donor quốc tế (UNODC, USAID) | $200K-500K/năm | Trung bình-Cao | Project-based grants |
| NGO partnerships | $100K-300K/năm | Trung bình | Implementation support |
| Trung tâm cai nghiện tư nhân | $50K-150K/năm | Trung bình | B2B license |
| Social impact investors | $1-3M (vốn) | Trung bình | Equity investment |

## 5.3 Mô hình So sánh Quốc tế

| Chương trình | Tỷ lệ tái phạm | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Singapore SCORE | 22% (2 năm) | Tốt nhất thế giới | Yellow Ribbon Fund $1.8M/năm |
| Malaysia CRP | ~40% | RM 1.33 tỷ tiết kiệm | Community-based model |
| US Reentry Services | ~67% | $80B+ market | ROI $1-7 per $1 invested |

# 6. Đánh giá Rủi ro

## 6.1 Desirability Risk (6/10) - Họ có muốn không?

| Giả thuyết | Bằng chứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Người sau cai/mãn hạn tù cần hỗ trợ tìm việc | ✅ VozForum: Nhiều bài hỏi cách viết CV | VALIDATED |
| Gia đình sẵn sàng tìm giải pháp | ✅ "Em không biết làm gì nữa" - tuyệt vọng | VALIDATED |
| Họ sẽ dùng app di động | ⚠️ Chỉ 27-36% có khả năng adoption | NEEDS TEST |
| Họ sẵn lòng share dữ liệu | ❌ Lo ngại bị theo dõi, kỳ thị | HIGH RISK |
| Doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng | ❌ "Từ chối tuyển dụng người có tiền án" | HIGH RISK |

## 6.2 Feasibility Risk (5/10) - Chúng ta làm được không?

| Giả thuyết | Bằng chứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Có thể xây AI risk assessment | ⚠️ Cần data training, VN chưa có dataset | NEEDS TEST |
| Có thể tích hợp với hệ thống Chính phủ | ⚠️ MPS/MOLISA có hệ thống riêng | HIGH RISK |
| Có thể kết nối DN với người tìm việc | ✅ Mô hình marketplace khả thi | VALIDATED |
| Có thể cung cấp hỗ trợ khủng hoảng từ xa | ⚠️ Cần hotline 24/7, trained counselors | NEEDS TEST |

## 6.3 Viability Risk (6/10) - Mô hình kinh doanh bền vững?

| Giả thuyết | Bằng chứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Chính phủ sẽ trả tiền cho giải pháp này | ✅ VND 22,400 tỷ đã phê duyệt 2025-2030 | VALIDATED |
| Có thể ký hợp đồng B2G | ⚠️ Procurement phức tạp, cần quan hệ | NEEDS TEST |
| Donor quốc tế sẽ tài trợ | ✅ UNODC, USAID đang hoạt động tại VN | VALIDATED |
| Unit economics khả thi | ❌ CAC cao, LTV thấp (target là người nghèo) | HIGH RISK |

# 7. Assumptions Map

Ma trận ưu tiên giả thuyết dựa trên 2 trục: Quan trọng và Có bằng chứng

| Quadrant | Đặc điểm | Giả thuyết |
| --- | --- | --- |
| EXPERIMENT (Test ngay) | Quan trọng + Không có bằng chứng | DN sẵn sàng tuyển dụng; App adoption rate >30%; B2G procurement có thể thắng |
| SHARE (Validate evidence) | Quan trọng + Có bằng chứng | Nhu cầu việc làm có thật; Chính phủ có ngân sách; Donor quốc tế đang tài trợ |
| DEFER (Làm sau) | Không quan trọng + Không có bằng chứng | AI risk assessment accuracy; Regional expansion |
| MONITOR (Theo dõi) | Không quan trọng + Có bằng chứng | Singapore SCORE model works; 90% relapse rate is addressable |

# 8. Top 10 Hypotheses

| # | Giả thuyết | Loại | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | We believe that SME sẵn sàng tuyển người mãn hạn tù nếu có bên thứ 3 bảo lãnh | Desirability | EXPERIMENT |
| 2 | We believe that người sau cai/mãn hạn tù sẽ tải và sử dụng app nếu nó giúp tìm việc | Desirability | EXPERIMENT |
| 3 | We believe that Bộ Công an sẵn sàng mua SaaS quản lý đối tượng tái hòa nhập | Viability | EXPERIMENT |
| 4 | We believe that gia đình người nghiện sẵn sàng trả 500K-1tr/tháng cho dịch vụ hỗ trợ | Viability | EXPERIMENT |
| 5 | We believe that UNODC/USAID sẽ tài trợ pilot project về reintegration platform | Viability | SHARE |
| 6 | We believe that mô hình "trusted intermediary" tăng tỷ lệ tuyển dụng 3x | Desirability | EXPERIMENT |
| 7 | We believe that peer support network giảm tỷ lệ tái nghiện | Desirability | DEFER |
| 8 | We believe that AI có thể dự đoán nguy cơ tái phạm chính xác >70% | Feasibility | DEFER |
| 9 | We believe that trung tâm cai nghiện tư nhân sẽ mua module quản lý bệnh nhân | Viability | EXPERIMENT |
| 10 | We believe that 6 tháng đầu là critical window và intervention lúc này hiệu quả nhất | Desirability | SHARE |

# 9. Experiment Cards

5 thử nghiệm được thiết kế để validate các giả thuyết quan trọng nhất.

| # | Tên | Loại | Thời gian | Chi phí | Tiêu chí thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phỏng vấn SME | Discovery | 10 ngày | 5-7 triệu | ≥60% DN sẵn sàng tuyển nếu có bảo lãnh |
| 2 | Landing Page + Fake Door | Validation | 14 ngày | 8-10 triệu | CTR ≥2%, Conv ≥10%, ≥100 SĐT |
| 3 | Thư Ngỏ B2G | Confirmation | 21 ngày | 2-3 triệu | ≥1 cơ quan ký LOI/MOU |
| 4 | Survey + Pre-sale Gia đình | Confirmation | 14 ngày | 5-7 triệu | ≥30% WTP, ≥10% trả tiền thật |
| 5 | Concierge A/B Test | Confirmation | 21 ngày | 5-8 triệu | Nhóm B ≥ 3× Nhóm A |

## 9.1 Experiment #1: Phỏng vấn SME

TEST CARD

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| HYPOTHESIS | SME sẵn sàng tuyển người mãn hạn tù nếu có bên thứ 3 bảo lãnh |
| TEST | Phỏng vấn 20 SME (nhà hàng, xây dựng, sản xuất) về willingness to hire |
| METRIC | % doanh nghiệp nói "sẵn sàng tuyển nếu có bảo lãnh" |
| CRITERIA | ≥60% → VALIDATED ¦ <40% → INVALIDATED |

Chi tiết thực hiện:

• Team: 2 người (1 researcher + 1 note-taker)

• Thời gian: 10 ngày

• Chi phí: 5-7 triệu VND (di chuyển, quà tặng DN)

• Mục tiêu: 20 interviews với SME trong các ngành dễ tuyển (nhà hàng, xây dựng, sản xuất)

## 9.2 Experiment #2: Landing Page + Fake Door

TEST CARD

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| HYPOTHESIS | Người sau cai/mãn hạn tù sẽ dùng app tìm việc |
| TEST | Chạy FB Ads đến landing page "Việc làm cho người tái hòa nhập" |
| METRIC | CTR, Conversion rate (đăng ký SĐT), Số SĐT thu được |
| CRITERIA | CTR ≥2%, Conversion ≥10%, ≥100 SĐT → VALIDATED |

Chi tiết thực hiện:

• Team: 1 marketer + 1 designer

• Thời gian: 14 ngày

• Chi phí: 8-10 triệu VND (ads budget + landing page)

• Target: Người 25-45 tuổi, quan tâm "việc làm", "tái hòa nhập"

## 9.3 Experiment #3: Thư Ngỏ B2G

TEST CARD

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| HYPOTHESIS | Bộ Công an sẵn sàng mua SaaS quản lý đối tượng tái hòa nhập |
| TEST | Gửi thư ngỏ + proposal đến 5 cơ quan, follow-up meeting |
| METRIC | Số LOI/MOU ký được, số meeting được hẹn |
| CRITERIA | ≥1 cơ quan ký LOI/MOU hoặc hẹn meeting cấp cao → VALIDATED |

Chi tiết thực hiện:

• Team: 1 business dev + 1 proposal writer

• Thời gian: 21 ngày

• Chi phí: 2-3 triệu VND (in ấn, gửi bưu điện, di chuyển)

• Target: Cục C10 (MPS), MOLISA, Sở Công an tỉnh thí điểm

## 9.4 Experiment #4: Survey + Pre-sale Gia đình

TEST CARD

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| HYPOTHESIS | Gia đình người nghiện sẵn sàng trả 500K-1M VND/tháng cho dịch vụ hỗ trợ liên tục |
| TEST | Survey 100 gia đình + pre-sale gói 3 tháng với discount |
| METRIC | % WTP (willingness to pay), % trả tiền thật qua pre-sale |
| CRITERIA | ≥30% WTP 500K-1M + ≥10% trả tiền thật → VALIDATED |

Chi tiết thực hiện:

• Team: 1 researcher + 1 sales person

• Thời gian: 14 ngày

• Chi phí: 5-7 triệu VND (ads, incentives, payment gateway)

• Channels: Facebook groups gia đình người nghiện, Tinhte, Webtretho

## 9.5 Experiment #5: Concierge A/B Test

TEST CARD

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| HYPOTHESIS | Mô hình "trusted intermediary" (có bảo lãnh) tăng tỷ lệ tuyển dụng 3x so với tự xin việc |
| TEST | 20 ứng viên chia 2 nhóm: A (tự xin việc) vs B (có bảo lãnh từ tổ chức) |
| METRIC | Tỷ lệ được mời phỏng vấn, tỷ lệ được nhận việc mỗi nhóm |
| CRITERIA | Nhóm B ≥ 3× Nhóm A về tỷ lệ được nhận việc → VALIDATED |

Chi tiết thực hiện:

• Team: 2-3 người (1 coordinator + 1-2 job coaches)

• Thời gian: 21 ngày

• Chi phí: 5-8 triệu VND (đào tạo ứng viên, hỗ trợ di chuyển, in CV)

• A/B design: 10 ứng viên tự apply, 10 ứng viên có thư bảo lãnh + đi cùng phỏng vấn

# 10. Lộ trình Thực hiện

| Thời gian | Thử nghiệm | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1-2 | #1: Phỏng vấn SME | Xác nhận nhu cầu doanh nghiệp |
| Tuần 3-4 | #2 + #4 song song | Kiểm tra demand từ users và gia đình |
| Tuần 5-7 | #5: Concierge A/B Test | Chứng minh giá trị cốt lõi |
| Tuần 8-10 | #3: Thư ngỏ B2G | Tiếp cận payer lớn nhất (cần case study từ #5) |

Tổng thời gian: 10 tuần
Tổng ngân sách: 25-35 triệu VND

# 11. Khuyến nghị

## 11.1 Revenue Model khuyến nghị

Phase 1 (Năm 1-2): B2G + Donor Focus

• Chính phủ (MPS, MOLISA): 60% (~$300-500K)

• Donor quốc tế (UNODC, USAID): 30% (~$150-250K)

• NGO partnerships: 10% (~$50-100K)

• Target: $500K-850K/năm

Phase 2 (Năm 2-3): Mở rộng B2B

• Thêm trung tâm cai nghiện tư nhân: 15%

• CSR programs: 10%

• Family subscriptions: 5%

• Target: $1-2M/năm

## 11.2 Blue Ocean Strategy - Học từ Malaysia CRP

| Hành động | Mô hình hiện tại VN | Blue Ocean Move |
| --- | --- | --- |
| ELIMINATE | Trại cai nghiện tập trung (không hiệu quả, 90% tái nghiện) | Chuyển sang community-based |
| REDUCE | Chi phí giam giữ | Đầu tư vào hỗ trợ việc làm |
| RAISE | Kết nối gia đình | Platform hỗ trợ gia đình 24/7 |
| CREATE | Không có job matching hiện tại | Trusted intermediary platform |

# 12. Nguồn Tham khảo

## Chính sách và Chính phủ

Thông tư 10/2024/TT-BCA - Quy định tái hòa nhập cộng đồng

Nghị quyết 163/2024/QH15 - Chương trình quốc gia phòng chống ma túy

Quyết định 22/2023/QD-TTg - Tín dụng chính sách cho người mãn hạn tù

tiengchuong.chinhphu.vn - Cổng thông tin phòng chống ma túy

Báo cáo Ngân hàng Chính sách Xã hội về tín dụng tái hòa nhập

## Nghiên cứu và Báo cáo

PMC - Challenges for People Released from Compulsory Drug Rehabilitation Centers in Vietnam

Harm Reduction Journal - Vietnam Drug Policy Analysis

UNODC Vietnam Country Programme Reports

Singapore SCORE Program Evaluation Reports

Malaysia Cure and Care 1Malaysia Impact Assessment

## Diễn đàn và Social Listening

VozForums - Các thread về việc làm cho người mãn hạn tù

VozForums - Các thread về cai nghiện ma túy

Tinhte.vn - Thảo luận về tái hòa nhập cộng đồng

Báo Tuổi Trẻ, Dân Trí, Nhân Dân - Tin tức về đặc xá và tái hòa nhập