## Summary
Thống kê việc di dời dữ liệu cũ
Updated 16.Jan.2026
Trạng thái | Đang xử lý
Phạm vi | 1. Cấp đơn (năm 2022, 2023, 2024, 2025) 2. Bồi thường
CẤP ĐƠN
Năm | Tổng số row | Dữ liệu đã hoàn thành | Dữ liệu chưa hoàn thành | Đề xuất (nếu có) | Cần hỗ trợ | Hạn định
Năm 2025 | 297 | 278 | 19 | - Đang không có P&L - Các loại bảo hiểm nên đặt tên giống nhua nếu cùng loại. Hoặc cần có 1 bảng về loại bào hiểm để map cho clean data - Định dạng về thời gian cần giống nhau | (Updated 30.Dec from Vy) - Bỏ không import loại hình Tàu, xe, MMTB -> do phí không cố định. - Không import row #111: bảo hiểm d&o - Không import #180 + cái nào khó quá thì cũng bỏ qua luôn. | 2026-01-20
Năm 2024 | 248 | 239 | 9 | - Đang không có P&L - Các loại bảo hiểm nên đặt tên giống nhua nếu cùng loại. Hoặc cần có 1 bảng về loại bào hiểm để map cho clean data - Định dạng về thời gian cần giống nhau | (Updated 30.Dec from Vy) - Bỏ không import loại hình Tàu, xe, MMTB -> do phí không cố định. - Không import row #111: bảo hiểm d&o - Không import #180 + cái nào khó quá thì cũng bỏ qua luôn. | 2026-01-20
Năm 2023 | 256 | 219 | 37 | - Đang không có P&L - Các loại bảo hiểm nên đặt tên giống nhua nếu cùng loại. Hoặc cần có 1 bảng về loại bào hiểm để map cho clean data - Định dạng về thời gian cần giống nhau | (Updated 26.Jan.2026) >>> 2023 không có thì chắc quên nó đi thôi anh ơi, vì cũng không quan trọng nữa | 2026-01-20
BỒI THƯỜNG
Năm | Tổng số row | Dữ liệu đã hoàn thành | Dữ liệu chưa hoàn thành | Đề xuất (nếu có) | Cần hỗ trợ | Hạn định
Vinhome | 757 | 142 | 615 | Dữ liệu "Đơn vị/ địa điểm" không tồn tại. Bên Vĩ đang hoàn thiện lại file import | (Updated 30.Dec from Vy) Files/folders để BeeVN tự import thủ công | 2026-01-20
Vincom | 924 | 0 | 924 | Dữ liệu "Đơn vị/ địa điểm" không tồn tại. Bên Vĩ đang hoàn thiện lại file import | (Updated 30.Dec from Vy) Files/folders để BeeVN tự import thủ công | 2026-01-20
Vinpearl | 806 | 109 | 697 | Dữ liệu "Đơn vị/ địa điểm" không tồn tại. Bên Vĩ đang hoàn thiện lại file import | (Updated 30.Dec from Vy) Files/folders để BeeVN tự import thủ công | 2026-01-20

## Reference
Tài liệu tham khảo
CẤP ĐƠN
Tài liệu | Link tham khảo | Date | Ghi chú
File "theo dõi cấp đơn - ver 2" | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wMJc5jKS5w9EX5MtITr5xc2JEOGFd3qw/edit?gid=1669244827#gid=1669244827 | 12.12.2025 | (From Vỹ 12.12.2025) Sau khi xem lại data thì em thấy đang có 2 vấn đề sau: 1. Có 2-3 loại hình bảo hiểm nhưng chỉ có 1 STBH + Tỷ lệ phí -> Highlight Vàng 2. Thiếu dữ liệu bao gồm: Tỷ lệ phí, số tiền bảo hiểm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc -> Highlight Đỏ Em đã yêu cầu phía BeeVN clean lại data cụ thể như sau (làm trước năm 2025) 1. Đối với Vàng -> Bổ sung Số tiền bảo hiểm & Tỷ lệ phí cho GĐKD và hoặc CTDD (create new rows below, nhưng vẫn thuộc 1 đơn) 2. Đối với Đỏ: a. Bổ sung những thông tin còn thiếu nếu có dữ liệu b. Một vài đơn (toàn cầu, không phải ở Việt Nam) không có tỷ lệ phí cụ thể -> Giải pháp là lấy Phí bảo hiểm / Số tiền bảo hiểm -> tạo ra Tỷ lệ phí để lưu trong hệ thống. Thực ra đối với đơn Vincom vần còn một chút phức tạp (VD: 1 Hợp đồng 26 TTTM sẽ có 26 PLHĐ đính kèm nữa), nhưng phần đó tính sau ạ.
File "Tổng hợp theo dõi cấp đơn 2022-2025_[first-data-migration]" | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oX6x5XFaG6OCWbU9CB7hpG9TPYCFVbJA/edit?usp=sharing&ouid=108710283726665877055&rtpof=true&sd=true | 8.12.2025 | (From Vỹ 8.12.2025) Em gửi tiếp file tổng hợp theo dõi Cấp đơn (2023, 2024, 2025). Ngày mai em sẽ gửi nốt 1 folder lưu trữ Hợp đồng bảo hiểm (bản word + bản scan) tương ứng với file tổng hợp cấp đơn bên trên.
File "dữ liệu claims.zip" | File .zip via email | 8.12.2025 | (From Vỹ 8.12.2025) Em gửi trước dữ liệu xử lý Bồi thường nhé! Anh @Ken Le (Vinova) thử đối chiếu lại file Tổng hợp với các file còn lại xem có khớp không nhé ạ.