## WBS
| BeeOS - Quản lý Công Việc | [7 empty] | (Updated 30.Jan.2026) |  | Xong lập trình | BeeVN test thử nghiệm trên STAG | 1. Continue thử nghiệm trên STAG (Last round) 2. Setup môi trường PROD | Tiếp tục thử nghiệm trên STAG (Last round) | Thử nghiệm với dữ liệu thật trên PRODUCTION (1 tuần) | GOLIVE
| Updated 30.01.2026 | [13 empty] | Hiện tại
|  |  |  | REQ&Design (2 tuần) |  | Lập trình (9 tuần) | [10 empty] | Kết thúc
|  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09
|  |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-02-12
|  |  |  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
|  |  | % hoàn thành | 0% | 2% | 6% (+4%) | 14% (+8%) | 21% (+7%) | 27% (+6%) | 50% (+23%) | 68% (+18%) | 79% (+11%) | 85% (+6%) | 90% (+5%) | 95% (+5%)
# | Module | Tính năng
| Chuẩn bị |  | Ghi chú
1 |  | Setup dự án (codebase, cấu trúc, các thư viện cần thiết) |  | 2025-11-16: 50%; 2025-11-23: 100%
2 |  | Setup môi trường kiểm chứng tích hợp (2 môi trường Development & Staging) |  | 2025-11-16: 50%; 2025-11-23: 100%
3 |  | Setup cơ sở dữ liệu |  | 5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Quản lý Tài Khoản
4 |  | Đăng nhập (với Email và mật khẩu) & (có hỗ trợ tích hợp Gmail) |  | 100% 30%: 70%; 100% 40%: 80%; 100% 50%: 100%
5 |  | Quên mật khẩu |  | 100% 70%: 50%; 100% 80%: 70%; 100% 90%: 80%; 100% 100%: 90% | 100%
6 |  | Quản lý tài khoản (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) | [5 empty] | 30% | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100%
7 |  | Phân quyền (Roles & Permissions) |  | 100% 70%: 50%; 100% 80%: 70%; 100% 90%: 80%; 100% 100%: 90% | 100%
Quản lý chung
8 |  | Quản lý địa điểm (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) |  |  |  | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
9 |  | Quản lý KH (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) | [5 empty] | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
10 |  | Quản lý hoại hình bảo hiểm (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) |  |  |  |  | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
11 |  | Quản lý phạm vi bảo hiểm (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) |  |  |  | 70% | 80% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
12 |  | Quản lý điều khoản bổ xung (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) |  |  |  |  | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
13 |  | Quản lý điều khoản bổ xung - Tạo bộ Điều khoản bổ sung |  |  |  |  | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
14 |  | Quản lý khấu trừ (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) |  |  |  | 70% | 80% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
15 |  | Quản lý công ty bảo hiểm (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) | [5 empty] | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
16 |  | Quản lý nhóm rủi ro (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) | [5 empty] | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
17 | (08.Dec) BeeVN y/c xóa | Quản lý công ty giám định (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa)
18 |  | Quản lý nhắc nhở (xem danh sách, thêm, chỉnh sửa, xóa) |  |  |  | 70%: 30%; 80%: 70%; 90%: 80%; 100%: 90% | 100%
Quản trị hệ thống
19 |  | Xem danh sách tác vụ tự động dùng trong hệ thống (cronjobs) |  |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
20 |  | Chế độ bảo trì |  |  |  | 70%: 30%; 80%: 50%; 90%: 70%; 100%: 90% | 100%
Cấp đơn
21 |  | Cấp đơn - Bảng điều khiển |  |  |  | 70%: 0%; 80%: 50%; 90%: 70%; 100%: 80% | 100%
22 |  | Cấp đơn - Tạo hồ sơ bảo hiểm (5 bước) |  |  |  | 20% | 60% | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 100%
23 |  | Cấp đơn - Xem chi tiết | [5 empty] | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 100%
24 |  | Cấp đơn - Cập nhật hồ sơ bảo hiểm | [5 empty] | 70% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
25 |  | Cấp đơn - Quản lý HĐBH |  |  |  | 20% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 100%
26 |  | Cấp đơn - [Leader] Xem danh sách hồ sơ bảo hiểm cần phê duyệt |  |  |  | 20% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 100%
27 |  | Cấp đơn - [Leader] Step 1 - Duyệt công ty bảo hiểm |  |  |  |  | 30% | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 100%
28 |  | Cấp đơn - [Leader] Step 2 - Duyệt tỉ lệ bảo hiểm | (18.Dec) Add thêm 1 radio button chọn cty BH "Đại diện" |  |  |  | 30% | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 100%
29 |  | Cấp đơn - Xem lịch sử chỉnh sửa (Activity log) | [6 empty] | 50% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 100%
30 |  | [Underwriter] Renew insurance contract | [6 empty] | 30% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
31 |  | Phụ lục HĐ - Tạo phụ lục HĐ | [5 empty] | 30% | 50% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
32 |  | Phụ lục HĐ - Xem danh sách phụ lục HĐ trong hồ sơ chính | [5 empty] | 30% | 50% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
33 |  | Phụ lục HĐ - [Leader] Xem danh sách | [5 empty] | 30% | 50% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
34 |  | Phụ lục HĐ - [Leader] Duyệt phụ lục HĐ | [5 empty] | 30% | 50% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
Bồi thường
35 |  | Bồi thường - Bảng điều khiển | [6 empty] | 50% | 70% | 70% | 70% | 80% | 100%
36 |  | Bồi thường - Tạo mới hồ sơ bồi thường | [6 empty] | 50% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
37 |  | Bồi thường - Cập nhật hồ sơ bồi thường | [6 empty] | 0% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
38 |  | Bồi thường - xem danh sách bồi thường | [6 empty] | 50% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
39 |  | Bồi thường - Xem lịch sử chỉnh sửa (Activity log) | [6 empty] | 0% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100%
40 |  | Bồi thường - Báo cáo tổng hợp về sự cố bồi thường | [6 empty] | 0% | 30% | 50% | 80% | 80% | 80% | 100%
Khác
41 |  | Email & xac nhận thanh toán - Hệ thống tự động gửi email thông báo thanh toán đến CTBH. |  |  |  | 70%: 0%; 80%: 50%; 90%: 70%; 100%: 80% | 100%
42 |  | Di chuyển dữ liệu cũ về hệ thống mới | [6 empty] | 10% | 20% | 30% | 30% | 50% | 60% | 60%
43 |  | Leader - Mobile Responsive |  |  |  | 80%: 50%; 90%: 70%; 100%: 80% | 100%
44 |  | Thông báo qua zalo | [6 empty] | 10% | 50% | 70% | 80% | 80% | 100%
Feedback 17.Dec (https://pitch.com/v/beeos-feedback-xiqgni/eb4bf2bd-5e56-4ad9-b012-f366eddea9b2)
45 |  | Slide #3 - Cấp đơn / Dashboard: Thay 2 charts bằng bảng phân công công việc theo {month} --> Hiển thị những đơn chuẩn bị đến hạn tái tục (trước 45, 90 ngày) | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 0%; 80%: 50%; 90%: 70%; 100%: 100%
46 |  | Slide #4: Cấp đơn / Tạo hồ sơ BH / Bước 1: Luôn cho phép tạo cấp đơn mới (nếu muốn) | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
47 |  | Slide #5: Cấp đơn / Tạo hồ sơ BH / Bước 4: Nhập phí BH: Thêm 1 column tự động tính toán và hiện tỉ lệ phí (Số tiền BH x tỉ lệ phí = Phí BH) | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
48 |  | Slide #6: Cấp đơn / Tạo hồ sơ BH / Bước 4: Thống kê bồi thường 3 năm (e.g.: 690 triệu): Tính SUM (Dự tính bồi thường & số tiền đã tạm ứng) | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 0%; 80%: 50%; 90%: 80%; 100%: 100%
49 |  | Slide #7: Cấp đơn / Tạo hồ sơ BH / Tạo phụ lục: Sửa "Ghi chú" -> "Tóm tắt nội dung sửa đổi bổ xung", bỏ: "Người được bảo hiểm", thêm: Toggle Yes/No thay đổi số tiền/phí BH. | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
50 |  | Slide #9: Cấp đơn / Leader phê duyệt / Sau khi phê duyệt: Thêm tính năng xem bản chào trên mobile | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 0%; 80%: 70%; 90%: 70%; 100%: 100%
51 |  | Slide #9: Cấp đơn / Leader phê duyệt / Sau khi phê duyệt: Xem kq duyệt ntn, thay đổi gì so với đề xuất ban đầu. | Feedback (17.Dec) Team đề xuất sử dụng tính năng xem Activity log
52 |  | Slide #11: Cấp đơn / Quản lý HĐBH / Main screen: Sửa: Loại hình, Địa điểm, Số tiền BH, Ngày hết hạn, trạng thái. Bỏ "Tạo hồ sơ BH" thay bằng "Xuất dữ liệu": visualize với filter theo năm, loại hình, ...) | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 0%; 80%: 70%; 90%: 100%
53 |  | Slide #11: Cấp đơn / Quản lý HĐBH / Main screen: Xử lý "Xuất dữ liệu": visualize với filter theo năm, loại hình, ...) | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 0%; 80%: 50%; 90%: 70%; 100%: 70% | 100%
54 |  | Slide #12: Cấp đơn / Quản lý HĐBH / Trạng thái: (1) Tách biệt trạng thái HĐ và trạng thái thanh toán. | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 50%; 80%: 70%; 90%: 100%
55 |  | Slide #12: Cấp đơn / Quản lý HĐBH / Trạng thái: (2-a,b,d) Thay đổi "Đã cấp HĐ xuống cuối, đổi tên thành "Đã lưu bản cứng HĐ, chuyển trạng thái sau khi upload file PDF. | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
56 |  | Slide #12: Cấp đơn / Quản lý HĐBH / Trạng thái: (2-c) New rule: sau 60 ngày, gửi email để nhắc (1 cho nội bộ, 1 cho cty BH) | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 0%; 80%: 70%; 90%: 100%
57 |  | Slide #13: Cấp đơn / Quản lý HĐBH / Trạng thái: Đổi "Cần thanh toán" --> "Chờ thanh toán", trigger event: sau khi người dùng upload bản final (.docx) | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
58 |  | Slide #15#18 Cấp đơn / Xem chi tiết HDBH - Overall feedback : (1) Thông tin cơ bản: Chỉ show 6 thông tin chính - Bỏ DKBS & múc khấu trừ, - (4) Phụ lục hợp đồng | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
59 |  | Slide #16 Cấp đơn / Xem chi tiết HDBH: Bỏ "Mã tham chiếu", "Lần cuối chỉnh sửa", làm chữ to hơn với "trạng thái", "Lịch sử chỉnh sửa" | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 50%; 80%: 70%; 90%: 100%
60 |  | Slide #17 Cấp đơn / Xem chi tiết HDBH: Lich sử thay đổi: <to be defined> | Feedback (17.Dec) Team đề xuất sử dụng tính năng xem Activity log
61 |  | Slide #19 Cấp đơn / Xem chi tiết HDBH - Section 2: Hợp đồng BH :(2) Bản chào & Dự thào HD & HD đã ký & những tài liệu đính kèm. | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 50%; 80%: 70%; 90%: 100%
62 |  | Slide #20 Cấp đơn / Xem chi tiết HDBH - Section 3: Cty BH cấp đơn : (3) Công ty bảo hiểm cấp đơn | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 0%; 80%: 70%; 90%: 100%
63 |  | Slide #21 Cấp đơn / Xem chi tiết HDBH - Section 4: Phụ lục hợp đồng: xem chi tiết, bỏ "Mã tham chiếu", "Lần cuối chỉnh sửa", làm chữ to hơn với "trạng thái", "Lịch sử chỉnh sửa" | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 70%; 90%: 100%
64 |  | Slide #23: Bồi thường / Số tiền claim bồi thường: Chỉ còn 4 loại thay vì 5 như trước đây | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
65 |  | Slide #24: Bồi thường / Tạo mới hồ sơ bồi thường / nhập thông tin ban đầu: Bỏ ước tính tổn thất. | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
66 |  | Slide #25: Bồi thường / Danh sách bồi thường: Bỏ "ước tình tổn thất," thay bằng "Dự tính bồi thường", thêm cột "Đã tạm ứng" | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
67 |  | Slide #26: Bồi thường / Xem chi tiết bồi thường: Bỏ "ước tình tổn thất," thay bằng "Dự tính bồi thường". | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 100%
68 |  | Slide #27: Bồi thường / Đồng bộ giao diện - Change UI | Feedback (17.Dec) |  |  | 70%: 70%; 80%: 70%; 90%: 100%
Feedback 06.Jan (https://vinova365-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/nicky_vinova_com_sg/Documents/BeeOS-Bug%20List.xlsx?d=w02d8da1ef2e143e59d2121daaec1eec1&csf=1&web=1&e=3KqkQg) - Label: "BeeOS_Feedback"
69 |  | [Feedback-6/1][Underwriter] Wrong field name | Feedback (06.Jan) |  |  | 90%: 100%
70 |  | [Feedback-6/1][Underwriter] Login with Google | Feedback (06.Jan) |  |  | 90%: 100%
71 |  | [Feedback-6/1][Underwriter] Auto fill end date when creating new contract | Feedback (06.Jan) |  |  | 90%: 100%
72 |  | [Feedback-6/1][Underwriter] Update Quotation exported docx | Feedback (06.Jan) |  |  | 90%: 100%
73 |  | [Feedback-6/1][Enhance][Admin] Update sidebar menu for Admin | Feedback (06.Jan) |  |  | 90%: 100%
74 |  | [Feedback-6/1][Underwriter] Add "View Quotation" button in view contract detail | Feedback (06.Jan) |  |  | 90%: 100%
Feedback 9.Jan (https://miro.com/app/board/uXjVGTYvglw=/) - Label: "BeeOS_Feedback"
75 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Đổi tên module “Khách hàng” thành “P&L” | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 100%
76 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Tạo mới module Người được bảo hiểm “NĐBH” | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 100%
77 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Địa điểm - Thêm "Tên rút gọn", thay “Đối tượng bảo hiểm” = “Địa chỉ” | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
78 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Edit Địa điểm - add more info: L/s chào phí, L/s bồi thường, D/s NDBH | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
79 |  | [BeeVN_Feedback_1201]CMS] Bỏ dữ liệu "Status" và cột "Status" trong các module common | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 100%
80 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Công ty BH - Thay “Mã Công ty” = “Tên viết tắt”, bỏ “Chi nhánh”, thêm "Thông tin bổ sung" | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 100%
81 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Loại hình BH - Thêm “Tên viết tắt”, Thay cột “mô tả” = dữ liệu “Phạm vi BH” ngoài trang list, hỗ trợ RTE đơn giản | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 100%
82 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwirter Cho phép “Tạo nhanh” 1 địa điểm. Hiển thị popup. | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
83 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] “Loại hình BH”, "Địa điểm": Hỗ trợ auto-suggestion search theo “Tên viết tắt” và “Tên đầy đủ”. Hiển thị kết quả theo “Tên đầy đủ” | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
84 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] “Người được BH”: nhập nhiều NĐBH và refilled text "là Chủ đầu tư …" | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
85 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter]Cập nhật logic "Ngày kết thúc”: default 1 năm. Ví dụ: như ngày bắt đầu 11/01/2026, thì ngày kết thúc là 10/01/2027 (-1) | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
86 |  | [BeeVN_Feedback_1201]Underwriter] “Hạng mục”, “Hạng mục con”: cho phép nhiều space để nhập liệu. | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
87 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] Mức khấu trừ: KHÔNG hiển thị decimal place (hiện giờ đang hiển thị) | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
88 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] Bước 3 - Thống kê: Bug: thiếu thông in hiển thị trên chart | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
89 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] Tỉ lệ phí BH: cho phép nhập “0%” (có trường hợp BH tặng free) | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 100%
90 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] “Để xuất công ty bảo hiểm”: Hỗ trợ auto-suggestion search theo “Tên viết tắt” và “Tên đầy đủ”. Hiển thị kết quả theo “Tên viết tắt” | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
91 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] Quản lý HĐ: Bug cần fix: 2 HĐ giống nhau. Bị duplicated. | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
92 |  | [BeeVN_Feedback_1201] Chỉnh lại màu sắc tên trạng thái cho đúng (grey, orange, blue, green). Đổi tên “Đã lưu dự thảo HĐ” = “TBH đã duyệt” | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 70% | 100%
93 |  | [BeeVN_Feedback_1201] cho phép sửa thông tin ở những trạng thái: từ trước đến “Đã duyệt năng lực”, Giữ nguyên, không thay đổi trạng thái hiện tại. | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
94 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] Thông tin bảo hiểm: Tỉ lệ phí bảo hiểm, số tiền BH nên thể hiện full thông tin hay thông tin chi tiết. | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
95 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Underwriter] Hướng dẫn upload file, thay text đơn giản, như “Tải lên (không quá 25mb/file)” | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
96 |  | [BeeVN_Feedback_1201] Thay “Kỳ hạn” = “Kỳ hạn thanh toán” và sửa lỗi logic | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 100% | 100%
97 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Loại hình BH: Thêm “Tên viết tắt”, Thay cột “mô tả” = dữ liệu “Phạm vi BH” ngoài trang list. hỗ trợ RTE đơn giản. | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
98 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Loại hình BH: Hỗ trợ RTE đơn giản. | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
99 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Fix minor issue "dấu :" của ĐK bổ xung khi không có value của chi tiết | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
100 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Leader] Cập nhật trang danh sách phê duyệt | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 70% | 100%
101 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Leader] Chi tiết chờ phê duyệt - optimize dữ liệu show trong trang | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
102 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Leader] Hỗ trợ tính năng cho phép từ chối phê duyệt. | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
103 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Leader] [BeeVN_Feedback_1201][Leader] Chi tiết chờ phê duyệt - bỏ Mã tham chiếu | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
104 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Leader] - cho phép "Từ chối" + Ghi chú | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 70% | 100%
105 |  | HĐBH - Thêm 2 trạng thái từ chối e.g.: "Chỉnh sửa để xuất", "Chỉnh sửa năng lực" | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
106 |  | Phụ lục: cho phép link (xem chi tiết) HĐ chính | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 100% | 100%
107 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Mobile] Xem bản chào phí -> Download bản chào phí | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 70% | 100%
108 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Mobile] move chart Tỷ lệ phí lên ấy a. để gom vào mục 'Thống kê 3 năm gần nhất' luôn | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 80% | 100%
109 |  | [BeeVN_Feedback_1201][Claim Officer] Add thêm field Chú thích địa điểm | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 70% | 100%
110 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Quản lý địa điểm - Thêm danh sách tất cả địa điểm | Feedback (09.Jan) |  |  | 100%: 50% | 100%
111 |  | [BeeVN_Feedback_1201][CMS] Quản lý địa điểm - Thêm danh sách tất cả địa điểm | Feedback (09.Jan) | [10 empty] | 100%
Feedback 19.Jan (https://miro.com/app/board/uXjVGO4LB_o=/) - Label: "BeeOS_Feedback"
112 |  | Feedback_1901][Underwriter] Cấp đơn bước 1: Sửa thông báo lưu ý | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
113 |  | [Feedback_1901][Underwriter] Cấp đơn bước 1: Người được bảo hiểm không hiển thị all | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
114 |  | [Feedback_1901][Underwriter] Cấp đơn bước 1: Disable nút "Tiếp theo" | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
115 |  | [Feedback_1901][Underwriter] Cấp đơn bước 4: Sai tổng phí 3 năm | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
116 |  | [Feedback_1901][Underwriter] Cấp đơn bước 4: Sort lại luỹ kế | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
117 |  | [Feedback_1901][Underwriter] Cấp đơn bước 4: Cho phép nhập phí và tính lại tỉ lệ | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
118 |  | [Feedback_1901][Underwriter]Chi tiết HĐ: Sai số tiền ở kỳ hạn | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 70% | 100%
119 |  | [Feedback_1901][Underwriter] Sai lịch sử chỉnh sửa | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
120 |  | [Feedback_1901][Migration] Chuẩn hoá Loại hình, Phạm vi bảo hiểm | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 70% | 100%
121 |  | [Feedback_1901][Admin] Cho phép edit/xoá HĐBH | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
122 |  | [Feeback_1901][CMS] Thêm text edior cho phạm vi bảo hiểm | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
123 |  | [Feedback_1901][CMS] Chỉnh sửa tạo mức khấu trừ | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
124 |  | [Feedback_1901][Underwriter] MKT Bỏ decimal places | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
125 |  | [Feeback_1901][CMS] Xoá NĐBH | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
126 |  | [Feeback_1901][Underwriter] Cấp đơn bước 1: sửa tại text mặc định | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
127 |  | [Feedback_1901][Claim] Thay đổi vị trí hiển thị ghi chú địa điểm | Feedback (19.Jan) | [10 empty] | 100%
128 |  | [Feedback_2001][Underwriter] Bảng phân công - Update UI phân công | Feedback (20.Jan) | [10 empty] | 100%
129 |  | [Feedback_2001][Underwriter] Bảng phân công - Update tiêu đề | Feedback (20.Jan) | [10 empty] | 100%
130 |  | [Feedback_2001][Underwriter] Bảng phân công - Sửa Ngày hiệu lực thành ngày kết thúc | Feedback (20.Jan) | [10 empty] | 100%
131 |  | [Feedback_2001][Underwriter] Bảng phân công - Update UI | Feedback (20.Jan) | [10 empty] | 100%
132 |  | [Claim] Số ngày xử lý bồi thường: Khoá lại "Số ngày xử lý bồi thường" sau khi Claim được cập nhật trạng thái thành "Đóng" | Feedback (20.Jan) | [10 empty] | 70% | 100%
133 |  | [Feedback_2001] Kiểm tra lại Những vụ cần xem - Click vào chart sẽ filter theo trạng thái | Feedback (20.Jan) | [10 empty] | 100%
134 |  | [Feedback_2001] Cập nhật Địa điểm có P&L không xác định | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 70% | 100%
135 |  | [Feedback_2201] [Mobile] View detail phụ luc - Add link to HĐ chính | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 100%
136 |  | [Feedback_2201] [Mobile] View detail phụ luc - Bổ xung thêm section Ngày bắt đầu hiệu lực của PL | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 100%
137 |  | [Feedback_2201] [Mobile] View HĐ detail | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 100%
Feedback 21.Jan (https://miro.com/app/board/uXjVGNItZy0=/) - Label: "BeeOS_Feedback"
138 |  | [Feedback_2101][Underwriter] Bảng phân công: Lấy tất cả HĐ sắp hết hạn trong vòng 45 ngày | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 70% | 100%
139 |  | [Feedback_2101] Xuất danh sách HĐBH: sort theo ngày hiệu lực từ Cũ đến Lớn | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 100%
140 |  | [Feedback_2101][Underwriter] Chi tiết HĐ: Thêm trường Pháp nhân cấp đơn | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 70% | 100%
141 |  | [Feedback_2101][Underwriter] Export danh sách HĐ: Thêm trường Pháp nhân cấp đơn vào file export | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 70% | 100%
142 |  | [Feedback_2101][Underwriter] Cấp đơn: tạo MKT và ĐKBS ngay màn hình cấp đơn | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 100%
143 |  | [Feedback_2101][Underwriter] Tái tục: cho phép tạo trước 60 ngày thay vì 45 | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 100%
144 |  | [Feedback_2101][Data Migration] Kiểm tra lại Loại hình, phạm vi, bộ và ĐKBS | Feedback (21.Jan) | [10 empty] | 70% | 100%
Feedback 23.Jan
145 |  | [Feedback_2201] Add thêm cột Loại hình vào | Feedback (23.Jan) | [11 empty] | 100%
146 |  | [Feedback_2301] Đơn HIO: Nhập hết thông tin nhưng không sang được bước tiếp theo Cải tiến thêm: - Cho phép ĐKBS optional, tương tự kiểm tra hêm MKT. | Feedback (23.Jan) | [11 empty] | 100%
147 |  | [Feeback_2601][Underwriter] Cho phép Underwriter thêm MKT và ĐKBS | Feedback (23.Jan) | [11 empty] | 100%
148 |  | [Feedback_2601] Biểu đồ: Tỉ lệ phí lịch sử | Feedback (23.Jan) | [11 empty] | 100%
Feedback 26.Jan
149 |  | [Feedback_2701] Kiểm tra lại thời gian tạo của data import >>> Fix lỗi hiển thị đơn mới tạo xuông dưới cùng | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
150 |  | [Feedback_2701] Phụ lục: tính lại số ngày hiệu lực | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
151 |  | [Feedback_2701] Phụ lục: Cho phép Ngày bắt đầu = Ngày kết thúc | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
152 |  | [Feeback_2701] Cấp đơn: Không lưu form | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
153 |  | [Feeback_2701] Cấp đơn: Đổi nhãn Địa điểm và thêm 2 placeholder | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
154 |  | [Feedback_2701][CMS] Địa điểm: Đổi tên cột | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
155 |  | [Feeback_2701] Cấp đơn: Chỉnh sửa Bước 4 (Ghi chú và Tài liệu để cùng 1 hàng, design update sau) | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
156 |  | [Feeback_2701] Cấp đơn: Tạo Địa điểm nhanh - Tên rút gọn optional | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
157 |  | [Feeback_2701] Xem bảng chào phí: Đổi lại format hiển thị Địa điểm | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
158 |  | [Feedback_2701] Bảng chào phí: Bóc tách chi tiết từng phạm vi và số tiền | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
159 |  | [Feeback_2701] Bảng chào phí: Bỏ dấu 2 chấm | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
160 |  | [Feeback_2701] Chi tiết HĐ: Thêm phần ghi chú/ý kiến gửi lãnh đao | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
161 |  | [Feeback_2701] Leader duyệt: sửa lại bảng tỉ lệ phí (đợi design) | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
162 |  | [Feeback_2701] Dữ liệu bồi thường 3 năm chưa đúng | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 0%
163 |  | [Feebaack_2701] Lấy data luỹ kế năm 2026 (năm hiện tại) | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
164 |  | [Feedback_2701] Thêm thông tin số tiền vào phụ lục | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
165 |  | [Feedback_2701] Leader: Sửa lại danh sách HĐ đã duyệt | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
166 |  | [Feedback_2701][Leader] Desktop + Mobile: Thêm section Ý kiến gửi bạn LĐ và tài liệu đính kèm | Feedback (26.Jan) | [11 empty] | 100%
Feedback 30.Jan
167 |  | Mobile - Chi tiết HĐBH - sửa lại Heading +Thay tên người up với tên file Bỏ ngày up | Feedback (30.Jan) | [11 empty] | 100%
168 |  | [Feeback_3001] HS đã duyệt -> khi click chuyển qua trang Xem chi tiết | Feedback (30.Jan) | [11 empty] | 100%

## Highlight-Milestone
BeeOS - Các bước triển khai tiếp theo
Updated 29.Jan.2026
| Các mốc quan trọng | Từ ngày | Đến ngày | Người phụ trách | Trạng thái | Mong đợi nhận được
| Triển khai production | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Vinova | Done | Hoàn thành deploy toàn bộ lên production (bao gồm data migration)
| Chạy thử nghiệm thực tế | 2026-01-27 | 2026-01-30 | BeeVN | Done | >>> Gửi feedback cho Vinova ngay để được hỗ trợ liền
| Hỗ trợ hot fix production | 2026-01-27 | 2026-01-30 | Vinova | Done | Hot fix khi có sự cố trên production
| GOLIVE | 2026-02-02 | 2026-02-08 | BeeVN | Chờ tới lượt | Làm thủ tục GOLIVE, kết thúc dự án.
| Hỗ trợ sau GOLIVE | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Vinova | Chờ tới lượt
| Hỗ trợ bảo trì | 2026-02-12 | 2027-02-11 | Vinova | Chờ tới lượt

## WorkStream
BeeOS - Hạng mục công việc
Updated 17.Dec.2025
Các mốc quan trọng | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái | Hạng mục công việc | Tham khảo
Tài liệu đặc tả yêu cầu (Business Requirement Document) | 2025-11-10 | 21/10/2025 | Xong | Tài liệu đặc tả liên quan đến các phần sau: - Công nghệ sử dụng & kiến trúc hạ tầng - Phân quyền (Admin, Underwriter, Claim, Leader) - Luồng nghiệp vụ chính (cấp đơn & bồi thường) - Sơ đồ chuyển trạng thái của đối tượng. - Đặc tả các usecase (cách người dùng tương tác với hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu) - Đặc tả các tác vụ tự động - Đặc tả mẫu email và thông báo qua Zalo. | Link tham khảo: https://1drv.ms/w/c/e54d77a9688661eb/IQA_KvfTB94kRooViTpbHG5ZAUAsGSsDqWKU6Ph60LyEEYs?e=Ygw1hq
Design | 2025-11-10 | 2025-12-12 | Xong | Đã thiết kế toàn bộ các tính năng chính của dự án: - Cấp đơn (Dashboad, quản lý cấp đơn, tạo cấp đơn [mới, tái tục, phụ lục HĐ], phê duyệt dành cho Leader [phiên bản desktop & mobile) - Bồi thường (Dashboard, tạo và quản lý bồi thường) - Quản lý chung (Quản lý khách hàng & địa điểm, loại hình bảo hiểm, điều khoản bổ xung và tạo bộ điều khoản bổ xung, phạm vi bảo hiểm, khấu trừ, công ty bảo hiểm, nhóm tổ thất, tài khoản [đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản) | Link prototype tham khảo: https://www.figma.com/proto/q5q3eZrNDFgw4MWAJ0yp09/BeeOS-Design?page-id=0%3A1&node-id=3501-40915&viewport=-9584%2C-24016%2C0.82&t=KK6cnO3HVO7UYJb7-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=3501%3A40915&show-proto-sidebar=1
Lập trình | 2025-11-10 | 2026-01-16 | Xong | Luồng cấp đơn & các tính năng bổ trợ có liên quan. - Bảng điều khiển - Tạo hồ sơ bảo hiểm (5 bước) - Xem chi tiết - Cập nhật hồ sơ bảo hiểm - Quản lý HĐBH - [Leader] Xem danh sách hồ sơ bảo hiểm cần phê duyệt - [Leader] Step 1 - Duyệt công ty bảo hiểm - [Leader] Step 2 - Duyệt tỉ lệ bảo hiểm - Xem lịch sử chỉnh sửa (Activity log) - Renew insurance contract - Phụ lục HĐ - Tạo phụ lục HĐ - Phụ lục HĐ - Xem danh sách phụ lục HĐ trong hồ sơ chính - Phụ lục HĐ - [Leader] Xem danh sách - Phụ lục HĐ - [Leader] Duyệt phụ lục HĐ | Link tham khảo (tab "WBS"): https://1drv.ms/x/c/e54d77a9688661eb/IQAPWdlUII2rTrN3ZHKsEcahAZ9FE78wboQ63S-NTLAePfs?e=ptZjxg
| 2025-11-10 | 2026-01-16 | Xong | Luồng bồi thường & các tính năng bổ trợ có liên quan. - Bảng điều khiển - Tạo mới hồ sơ bồi thường - Cập nhật hồ sơ bồi thường - xem danh sách bồi thường - Xem lịch sử chỉnh sửa (Activity log) - Báo cáo tổng hợp về sự cố bồi thường | Link tham khảo (tab "WBS"): https://1drv.ms/x/c/e54d77a9688661eb/IQAPWdlUII2rTrN3ZHKsEcahAZ9FE78wboQ63S-NTLAePfs?e=ptZjxg
| 2025-11-10 | 2026-01-16 | Xong | Quản lý chung - Quản lý tài khoản - Quản lý địa điểm - Quản lý KH - Quản lý hoại hình bảo hiểm - Quản lý phạm vi bảo hiểm - Quản lý điều khoản bổ xung - Quản lý điều khoản bổ xung - Tạo bộ Điều khoản bổ sung - Quản lý khấu trừ - Quản lý công ty bảo hiểm - Quản lý nhóm rủi ro
Kiểm thử và khắc phục lỗi | 2026-01-16 | 2026-01-30 | Xong
Thử nghiệm vận hành toàn bộ hệ thống (UAT) | 2026-01-27 | 2026-01-30 | Xong
Hỗ trợ kỹ thuật và triển khai GOLIVE (PRODUCTION) | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ tới lượt