## W10-17.Jan
BeeOS - Báo cáo - Tuần 10
Tuần | 12.01.2026 | 16.01.2026
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 85% (+6) | Những điểm nổi bật: - Đã hỗ trợ hầu hết những feedback (ngày 09.01) của BeeVN. - Tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường.
Tóm lược
Công việc trong tuần | 1. Team hiện vẫn đang tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường, cố gắng tìm và fix càng nhiều tình huống càng tốt. 2. Đã hỗ trợ 90% những điểm feedback cho cả 3 lần (ngày 17.12, 06.01, 09.01) 3. Data migration: 50% - Đã import 1 số dữ liệu chuẩn hóa vào môi trường Staging
Dự tính tuần tiếp theo | Team đặt mục tiêu: 1. Tiếp tục kiểm thử và fix bugs. 2. Tiếp tục hỗ trợ những phản hồi từ BeeVN trong lúc trải nghiệm trên môi trường Vinova Staging (vòng kiểm chứng cuối) 3. Tiếp tục import dữ liệu cấp đơn và bồi thường (nếu có dữ liệu mới hay dữ liệu cập nhật)
(19.Jan -> 23.Jan) với nội dung chính: - Tiếp tục hỗ trợ những phản hồi từ BeeVN trong lúc trải nghiệm trên môi trường Vinova Staging cho vòng cuối.
(26.Jan -> 30.Jan) Tiến hành chạy thử nghiệm lấy kết quả đã đủ điều kiện GOLIVE hay chưa trên môi trường production.
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Quyết định những dữ liệu nào và bao nhiêu là đủ (dữ liệu dùng chung, dữ liệu cấp đơn/bồi thường) sẽ được import vào môi trường production chuẩn bị cho bước chạy kiểm thử và GOLIVE. + Team sẽ phối hợp với Vỹ (và BeeVN) để cùng thực hiện. Rủi ro #2: Có nhiều feedback thay đổi (nếu có) sẽ ảnh hưởng đển thời gian hoàn thành của dự án.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đã qua
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Đã qua
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Đã qua
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Đã qua
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Đã qua
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Đã qua
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Đang tiến hành
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Chờ đến lượt
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thực tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần - Tóm tắt tình hình import data vào hệ thống mới >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Dữ liệu import vào môi trường production | Quyết định những dữ liệu nào và bao nhiêu là đủ (liên quan đến dữ liệu dùng chung, dữ liệu cấp đơn/bồi thường) sẽ được import vào môi trường production chuẩn bị cho bước chạy kiểm thử và GOLIVE. Chú ý: Dữ liệu này cũng được xem như dữ liệu thật sẽ được dùng cho production sau này.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))