## W11-23.Jan
BeeOS - Báo cáo - Tuần 11
Tuần | 19.01.2026 | 23.01.2026
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 90% (+5) | Những điểm nổi bật: - Đã hỗ trợ hầu hết những feedback (ngày 21.01) và những ngày trước đó của BeeVN. - Tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường.
Tóm lược
Công việc trong tuần | 1. Team hiện vẫn đang tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường, cố gắng tìm và fix càng nhiều tình huống càng tốt. 2. Đã hỗ trợ 80% những điểm feedback cho cả 5 lần (ngày 17.12, 06.01, 09.01, 19.01, 21.01) 3. Data migration: 60%: Vẫn còn 1 số dữ liệu (Cấp đơn, bồi thường) cần chuẩn hóa. Cấp đơn: Dữ liệu kì thanh toán bị sai format hay chưa có dữ liệu - Dữ liệu năm 2025: dòng 188, 276, 348, 354, 355, 358, 359, 360, 361 - Dữ liệu năm 2024: dòng 166 - Dữ liệu năm 2023: toàn bộ data không có kỳ thanh toán Bồi thường: - Cần chỉnh lại liên kết loại hình BH cho nhóm tổn thất. - Cần đảm bảo dữ liệu đúng tên địa điểm đang quản lý trong hệ thống và thống nhất 1 cách ghi cho toàn bộ dữ liệu (ví dụ: dùng toàn bộ tên viết tắt)
Dự tính tuần tiếp theo | Team đặt mục tiêu: 1. Tiếp tục import dữ liệu cấp đơn và bồi thường (nếu có dữ liệu mới hay dữ liệu cập nhật) 2. Deploy production và tiếp tục hỗ trợ những phản hồi từ BeeVN trong lúc trải nghiệm trên môi trường production (vòng chạy thử nghiệm thực tế với data thật) Mong muốn hoàn thành chạy thực nghiệm trên production và GOLIVE vào tuần tiếp theo (02.Feb -> 08.Feb)
T2 (26.Jan) Mong muốn hoàn tất việc migrate data (Cấp đơn, bồi thường) trên môi trường Vinova Staging.(và trên production) T3,T4,T5,T6 (27,28,29,30.Jan) BeeVN chạy thử nghiệm thực tế với data thật và hoàn tất (môi trường production)
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Chuẩn hóa dữ liệu migration (Cấp đơn, bồi thường) để có dữ liệu chính xác phục vụ cho việc kiểm chứng những dữ liệu tính toán khác có liên quan. >>> Mong muốn hoành tất vào T2 (26.Jan), chậm trễ có thể ảnh hưởng đến hạn định của dự án.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đã qua
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Đã qua
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Đã qua
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Đã qua
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Đã qua
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Đã qua
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Đã qua
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Đang tiến hành
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thực tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần - Tóm tắt tình hình import data vào hệ thống mới >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Môi trường production | Lưu ý: sử dụng chạy thực nghiệm và GOLIVE sau này.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))