## W12-30.Jan
BeeOS - Báo cáo - Tuần 12
Tuần | 26.01.2026 | 30.01.2026
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 95% (+5) | Những điểm nổi bật: - Đã hỗ trợ hầu hết những feedback (ngày 23.01,30.01) và những ngày trước đó của BeeVN. - Tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường.
Tóm lược
Công việc trong tuần | 1. Đã hỗ trợ hầu hết những điểm feedback cho cả 8 lần (ngày 17.12, 06.01, 09.01, 19.01, 21.01, 23.01, 26.01, 30.01) 3. Data migration: Vẫn chỉ đang 60%: Vẫn còn 1 số dữ liệu (Cấp đơn, bồi thường) cần chuẩn hóa. Cấp đơn: 1 số dữ liệu bị duplicated Bồi thường: - Cần đảm bảo dữ liệu đúng tên địa điểm đang quản lý trong hệ thống và thống nhất 1 cách ghi cho toàn bộ dữ liệu (ví dụ: dùng toàn bộ tên viết tắt)
Dự tính tuần tiếp theo | Team đặt mục tiêu: Mong muốn hoàn thành chạy thực nghiệm trên production và GOLIVE (từ 02.Feb -> 08.Feb) và kết thúc dự án.
T2 (02.Feb) Mong muốn hoàn tất việc migrate data (Cấp đơn, bồi thường) trên môi trường production. T3,T4,T5,T6 (03,04,05,06.Feb) BeeVN chạy thử nghiệm thực tế với data thật và GOLIVE.
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Chuẩn hóa dữ liệu migration (Cấp đơn, bồi thường) để có dữ liệu chính xác phục vụ cho việc kiểm chứng những dữ liệu tính toán khác có liên quan. >>> Mong muốn hoành tất vào T2 (02.Feb), chậm trễ có thể ảnh hưởng đến hạn định của dự án.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đã qua
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Đã qua
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Đã qua
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Đã qua
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Đã qua
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Đã qua
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Đã qua
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Đã qua
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Đang tiến hành
Sử dụng thực tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần - Tóm tắt tình hình import data vào hệ thống mới >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Môi trường production | Lưu ý: sử dụng chạy thực nghiệm và GOLIVE sau này.
Bàn giao
Quy trình bàn giao và hỗ trợ sau khi GOLIVE | - GOLIVE: (1 tuần) Từ 02.Feb.2026 đến 06.Feb.2026 - Hỗ trợ sau GOLIVE (1 tuần) Từ 09.Feb.2026 đến 12.Feb.2026: Hỗ trợ các issues/bugs liên quan đến các tính năng trong phạm vi ban đầu. - Hỗ trợ bảo trì (1 năm) từ 12.Feb.2026 đến 11.Feb.2027
Tài liệu bàn giao | - Toàn bộ sourcecode - Tài liệu kĩ thuật - Tài liệu chi tiết yêu cầu các tính năng - Bộ kiểm thử (Testcases) >>> Team sẽ cung cấp sau.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))