## W2-21.Nov
BeeOS - Báo cáo - Tuần 2
Tuần | 17.11.2025 | 21.11.2025
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 2% | Ghi chú: - Tuần thứ 2 trong giai đoạn phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện. - Team đã setup xong phần code cơ sở (codebase), đang tiếp tục thiết kế database cho những tính năng liên quan, đã setup 2 môi trường chuẩn bị kiểm thừ tich hợp. + Dev: dành cho team lập trình. + STAG: dành cho BeeVN vào thực hành (hiện đang chưa có dữ liệu)
Tóm lược
Công việc trong tuần | Phần 1: Phân tích yêu cầu (Requirement) - Viết tài liệu đặc tả yêu cầu (BRD - Business requirement document). - Lên danh sách các toàn bộ các công việc cần làm trong giai đoạn MVP này. (baseline scope) Phần 2: Thiết kế giao diện (Design) - Hoàn thành luồng cấp đơn & phê duyệt. - Hoàn thành luồng bồi thường. - (Chờ BeeVN review và xác nhận) Đã bổ xung 1 số phần cập nhật của luồng cấp đơn và phê duyệt. - (Chờ BeeVN review và xác nhận) Đã thiết kế bảng điều khiển cấp đơn, bồi thường. - (Chờ BeeVN review và xác nhận) Đã thiết kế mobile responsive cho trang Leader phê duyệt trên mobile. Phần 3: Lập trình - Hoàn thiện phần code, phân tích yêu cầu, phân chia công việc chuẩn bị tuần tới: + (Underwriter) luồng cấp đơn (4 bước) + (Leader) Danh sách phê duyệt
Dự tính tuần tiếp theo | Phần 1: Phân tích yêu cầu (Requirement) - Tiếp tục cập nhật, bổ xung tài liệu BRD (Business requirement document) để làm rõ thêm nếu cần. - Làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, transfer cho team, và tạo JIRA ticket liên quan cho team thực hiện lập trình. Tập trung 2 tính năng: + (Underwriter) luồng cấp đơn (4 bước) + (Leader) Danh sách phê duyệt Phần 2: Thiết kế giao diện (Design) - Chỉnh sửa theo yêu cầu thay đổi từ BeeVN (nếu có) liên quan: + (Chờ BeeVN review và xác nhận) Đã bổ xung 1 số phần cập nhật của luồng cấp đơn và phê duyệt. + (Chờ BeeVN review và xác nhận) Đã thiết kế bảng điều khiển cấp đơn, bồi thường. + (Chờ BeeVN review và xác nhận) Đã thiết kế mobile responsive cho trang Leader phê duyệt trên mobile. - (Tiếp tục) Thiết kế cho những tính năng bổ trợ khác (như nhắc nhở, quản lý loại hình bảo hiểm, ...) Phần 3: Lập trình - Tiến hành implement 2 tính năng: + (Underwriter) luồng cấp đơn (4 bước) + (Leader) Danh sách phê duyệt
Những trở ngại cần hỗ trợ | 1. Cần thảo luận và thống nhất thiết kế giao diện (design) của bảng điều khiển, responsive mobile và những tính năng bổ trợ khác càng nhanh càng tốt. 2. Team tiếp tục nghiên cứu hồ sơ dữ liệu những năm cũ chuẩn bị cho việc di dời dữ liệu cũ qua hệ thống mới (dữ liệu lưu trong database, dữ liệu file/folder)
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Di dời dữ liệu cũ (data migration): Có thể sẽ mất nhiều thời gian nghiên cứu và không đáp ứng di dời được hết toàn bộ dữ liệu cũ. + (Xong) BeeVN đã cung cấp file excels (tổng hợp theo dõi cấp đơn (mock), theo dõi trạng thái bồi thường (mock)) và files/folders để team tham khảo. >>> (Đang theo dõi) Team cần nghiên cứu đưa giải pháp và cho biết % có thể di dời qua hệ thống mới.(bao gồm di dời files/folders. Rủi ro #2: 1 số yêu cầu mới vẫn có thể phát sinh trong quá trình làm rõ yêu cầu và giai đoạn lập trình dấn đến ảnh hưởng đến tiến độ dự án. >>> (Đang theo dõi) Team và BeeVN cần thống nhất danh sách công việc trước. Nếu có yêu cầu phát sinh sẽ cùng thảo luận từng trường hợp củ thể. Rủi ro #3: Hiện tại team đang chỉ làm việc và trao đổi với 1 người duy nhất bên BeeVN (Vỹ), sau khi bàn giao từng tính năng liên tục, nếu có những người khác vào sử dụng có thể phát sinh yêu cầu thay đổi nếu phải đáp ứng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. >>> (Đang theo dõi) Team và BeeVN cần thống nhất Vỹ (BeeVN) sẽ là người đại diện nghiệm thu duy nhất.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Xong
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đang tiến hành
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Chờ đến lượt
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Chờ đến lượt
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Chờ đến lượt
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Chờ đến lượt
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Chờ đến lượt
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Chờ đến lượt
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Chờ đến lượt
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Chờ đến lượt
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Chờ đến lượt
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thức tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu đặc tả yêu cầu (BRD) | Sẽ chia sẻ đường link qua email
Danh sách tính năng trong phạm vi MVP (Scope baseline) | Sẽ chia sẻ đường link qua email
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))