## W4-05.Dec
BeeOS - Báo cáo - Tuần 4
Tuần | 01.12.2025 | 05.12.2025
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 14% (+8) | Những điểm nổi bật: - Tiếp tục làm rõ 1 số yêu cầu nghiệp vụ, cập nhật phần thiết kết cho những phản hồi từ BeeVN - Tiếp tục lập trình luồng cấp đơn và những tính năng phụ thuộc khác có liên quan.
Tóm lược
Công việc trong tuần | Phần 1: Phân tích yêu cầu (Requirement) - Tiếp tục làm rõ chi tiết yêu cầu nghiệp vụ, transfer lại cho team (Để người dùng nhập % tỉ lệ phí theo phạm vi HĐ (áp dụng cho phụ lục HĐ), thông tin phụ lục HĐ nên lưu tách biệt với hợp đồng chính, làm rõ yêu cầu gửi nhắc nhở, chuẩn hóa hiển thị số tiền trên web và báo cáo, phối hợp với designer hiển thị số liệu gần giống với thực tế nhất) Phần 2: Thiết kế giao diện (Design) - Tiếp tục cập nhật những phản hồi từ BeeVN liên quan đến: Quản lý HĐ BH, danh sách bồi thường và chi tiết bồi thường, phê quyệt trên mobile & desktop, dashboard cho cấp đơn, Filter cho danh sách. - Thiết kế 1 số tính năng quản lý khác như: Quản lý KH, quản lý loại hình BH, xem lịch sử thao tác (activity log) Phần 3: Lập trình - Tiếp tục với luồng cấp đơn: Tạo hồ sơ mới (4 bước + Review), xem danh sách hợp đồng BH, xem danh sách hồ sơ BH cần phê duyệt dành cho Leader, tính năng phê duyệt cấp đơn lần 1, 2. - Quản lý chung: Quản lý loại hình BH, quản lý ĐK bổ xung, tạo bộ ĐK bổ xung. - Tiếp tục nghiên cứu giải pháp import 1 số dữ liệu mẫu của cấp đơn. Vẫn còn 1 số hạn chế về dữ liệu hiện tại cần xem xét tiếp (như dữ liệu về tỉ lệ HĐ, điều khoản bổ xung, files/folders, thông báo lỗi, ..) >>> Tham khảo link sau để biết thêm chi tiết: "https://1drv.ms/x/c/e54d77a9688661eb/EQ9Z2VQgjatOs3dkcqwRxqEBn0UTvzBuhDrdL41MsB49-w?e=jGwN1a"
Dự tính tuần tiếp theo | Phần 1: Phân tích yêu cầu (Requirement) - Tiếp tục làm rõ chi tiết yêu cầu nghiệp vụ, transfer lại cho team, hỗ trợ giả đáp những yêu cầu nghiệp vụ cho những tính năng sẽ làm trong tuần. Phần 2: Thiết kế giao diện (Design) - Tiếp tục cập nhật những phản hồi từ BeeVN (nếu có). - Thiết kế cho những tính năng bổ trợ khác: Nhắc nhở, quản lý công ty giám định. Phần 3: Lập trình - Cấp đơn: hoàn thiện luồng cấp đơn mới (4 bước) và phê duyệt cấp đơn. - Cấp đơn: lập trình luồng cấp đơn (tái tục và phụ lục HĐ) - Quản lý chung: Quản lý KH, quản lý công ty BH, quản lý nhóm rủi ro, công ty giám định. - Di dời dữ liệu cũ (tiếp tục) Tiếp tục tìm hiểu và khắc phục những hạn chế, đề xuất giải pháp hợp lý.
Những trở ngại cần hỗ trợ | 1. Tiếp tục thảo luận và thống nhất thiết kế giao diện (design) của toàn bộ các tính năng của dự án càng sớm càng tốt. >>> Dự định hoàn tất trong tuần sau (Hạn định: 12.12.2025 (Hạn định cũ: 05.12.2025)) -> VNV+BeeOS cùng phối hợp 2. Team tiếp tục nghiên cứu hồ sơ dữ liệu những năm cũ chuẩn bị cho việc di dời dữ liệu cũ qua hệ thống mới (dữ liệu lưu trong database, dữ liệu file/folder) >>> Dự kiến import 1 số dữ liệu cơ bản Cấp đơn vào database (Hạn định: 12.12.2025 (Hạn định cũ: 05.12.2025))
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Di dời dữ liệu cũ (data migration): Có thể sẽ mất nhiều thời gian nghiên cứu và không đáp ứng di dời được hết toàn bộ dữ liệu cũ. + (Xong) BeeVN đã cung cấp file excels (tổng hợp theo dõi cấp đơn (mock), theo dõi trạng thái bồi thường (mock)) và files/folders để team tham khảo. >>> (Đang lên kế khoạch) Import 1 số dữ liệu cơ bản Cấp đơn vào database (Hạn định: 05.12.2025) >>> (Đang theo dõi) Team cần nghiên cứu đưa giải pháp và cho biết % có thể di dời qua hệ thống mới.(bao gồm di dời files/folders. Rủi ro #2: 1 số yêu cầu mới vẫn có thể phát sinh trong quá trình làm rõ yêu cầu và giai đoạn lập trình dấn đến ảnh hưởng đến tiến độ dự án. >>> (Đang theo dõi) Mong đợi đến 12.12.2025 (hạn định cũ 05.12.2025) sẽ xong danh sách tính năng và design của toàn bộ dự án.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đang tiến hành
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Chờ đến lượt
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Chờ đến lượt
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Chờ đến lượt
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Chờ đến lượt
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Chờ đến lượt
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Chờ đến lượt
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Chờ đến lượt
Thử nghiệp | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thức tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Data Migration | File tham khảo "tổng hợp theo dõi cấp đơn - file excel" Vấn đề đang gặp: 1. Đối tượng BH đang không theo 1 quy tắc đặt tên chuẩn (ví dụ: Phụ lục HĐ mua BHTS bổ sung cho TTTM Vincom Đông Hà - Quảng Trị ) --> rất khó để dò tim và so sách. 2. Số tiền BH không theo quy chuẩn (ví dụ: Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc: 5,000,000 USD/vụ, Còn lại: 3,000,000 USD/vụ) 3. Có dữ liệu phụ lục HĐ nhưng chưa được liên kết với HĐ chính, nên rất khó xác định mối liên hệ. 4. Dữ liệu về cty BH chưa nhất quán. Nên sử dụng mã code hay nhập lại cùng tên cho đồng bộ. 5. Sẽ mất thời gian để mapping P&L và đối tượng được BH để tự động thêm vào DB. 6. Cần thời gian để kiểm tra loại hình BH. Vì liên quan đến phạm vi BH, điều khoản. 7. Cần chuẩn hóa tỉ lệ phí. Đang có cả text. 8. Thời gian đang chưa đúng định dạng (ví dụ: dd/mm/yyyy) . Đang có cả text, chứa nhiều cột mốc. Cần có biện pháp xử lý. Đề xuất: 1. BeeVN sẽ cung cấp toàn bộ dữ liệu cũ đầy đủ nhất có thể cần import (~ 300 bộ hồ sơ). (và cả files/folders có liên quan) 2. Team dự án sẽ tự định nghĩa 1 template import mới, cố gắng trích xuất data từ dữ liệu BeeVN cung cấp đưa qua template mới, chỉnh sửa lại cho hợp lý (gần đúng nhất có thể) 3. BeeVN kiểm tra lại, chỉnh sửa, xác nhận dữ liệu từ file template mới đã hợp lệ, cho phép import vào database. Chú ý: Dữ liệu này cũng được xem như dữ liệu thật sẽ được dùng cho production sau này.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))