## W5-12.Dec
BeeOS - Báo cáo - Tuần 5
Tuần | 08.12.2025 | 12.12.2025
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 21% (+7) | Những điểm nổi bật: - Tiếp tục làm rõ 1 số yêu cầu nghiệp vụ, cập nhật lại phần thiết kế dựa trên những phản hồi từ BeeVN. - Bắt đầu tiến hành thừ nghiệm di dời dữ liệu cũ vào hệ thống. - Tiếp tục lập trình luồng cấp đơn và những tính năng phụ thuộc khác có liên quan.(thêm phần tạo tái tục và tạo phụ lục HĐ)
Tóm lược
Công việc trong tuần | Phần 1: Phân tích yêu cầu (Requirement) - Tiếp tục làm rõ chi tiết yêu cầu nghiệp vụ, transfer lại cho team (Tính toán phí BH và phụ lục, trao đổi và thống nhất cách hiển thị dữ liệu yêu cầu phê duyệt bằng việc kết hợp cấp đơn và phụ lục trong 1 trang danh danh sách, bỏ qua shortcut cấp đơn khỏi màn hình dashboard cấp đơn "Nha Trang 2025", "Metropolis 2025", "Vinhomes") Phần 2: Thiết kế giao diện (Design) - Tiếp tục cập nhật những phản hồi từ BeeVN liên quan đến: Dashboard, Quản lý HĐ BH, Nhắc nhở. - Thiết kế 1 số tính năng của phần quản lý chung:QL loại hình BH, ĐK bổ xung, Phạm vi BH, Khấu trừ, Cty BH, Nhóm tổn thất, Quản lý tài khoản. Phần 3: Lập trình - Cấp đơn mới: Đã gửi bản cài đặt cho QC để tiến hành kiểm thử. - Cấp đơn tái tục và phụ lục HĐ --> Tiếp tục lập trình - Quản lý chung (Quản lý KH, quản lý công ty BH, loại hình BH, ĐK bổ xung, Phạm vi BH, Khấu trừ, Cty BH, Nhóm tổn thất, Quản lý tài khoản) --> Tạm dừng để hoàn thiện design layout trước. - Di dời dữ liệu cũ --> Bắt đầu tiến hành. Đã phát hiện những hạn chế và đang thảo luận thêm với BeeVN để tìm cách giải quyết.
Dự tính tuần tiếp theo | Phần 1: Phân tích yêu cầu (Requirement) - Tiếp tục làm rõ chi tiết yêu cầu nghiệp vụ, transfer lại cho team, hỗ trợ giả đáp những yêu cầu nghiệp vụ cho những tính năng sẽ làm trong tuần. Phần 2: Thiết kế giao diện (Design) - Tiếp tục cập nhật những phản hồi từ BeeVN (nếu có). Phần 3: Lập trình - Cấp đơn mới: Tiếp tục kiểm chứng và sửa lỗi - Cấp đơn tái tục và phụ lục HĐ --> Tiếp tục lập trình và hoàn thiện lập trình. - Quản lý chung (Quản lý KH, quản lý công ty BH, loại hình BH, ĐK bổ xung, Phạm vi BH, Khấu trừ, Cty BH, Nhóm tổn thất, Quản lý tài khoản) --> Tiếp tục lập trình và hoàn thiện lập trình. - Di dời dữ liệu cũ: Tiếp tục di dời những dữ liệu đã chuẩn hóa và tiếp tục thảo luận thêm với BeeVN để tìm cách giải quyết.
Những trở ngại cần hỗ trợ | 1. Team tiếp tục nghiên cứu hồ sơ dữ liệu những năm cũ chuẩn bị cho việc di dời dữ liệu cũ qua hệ thống mới (dữ liệu lưu trong database, dữ liệu file/folder) >>> Dự kiến import 1 số dữ liệu cơ bản Cấp đơn vào database (Hạn định: 19.12.2025 (Hạn định cũ: 12.12.2025))
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Di dời dữ liệu cũ (data migration): Có thể sẽ mất nhiều thời gian nghiên cứu và không đáp ứng di dời được hết toàn bộ dữ liệu cũ. + (Xong) BeeVN đã cung cấp file excels (tổng hợp theo dõi cấp đơn (mock), theo dõi trạng thái bồi thường (mock)) và files/folders để team tham khảo. >>> (Đang tiến hành) Import 1 số dữ liệu cơ bản Cấp đơn vào database (Hạn định: 19.12.2025) >>> (Đang theo dõi) VNV & BeeVN cần phối hợp để giài quyết những vấn đề liên quan đến dữ liệu cũ chưa được chuẩn hóa.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đã qua
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Đang tiến hành
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Chờ đến lượt
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Chờ đến lượt
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Chờ đến lượt
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Chờ đến lượt
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Chờ đến lượt
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Chờ đến lượt
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thực tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Data Migration | File tham khảo "tổng hợp theo dõi cấp đơn - file excel" Vấn đề đang gặp: 1. Đối tượng BH đang không theo 1 quy tắc đặt tên chuẩn (ví dụ: Phụ lục HĐ mua BHTS bổ sung cho TTTM Vincom Đông Hà - Quảng Trị ) --> rất khó để dò tim và so sách. 2. Số tiền BH không theo quy chuẩn (ví dụ: Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc: 5,000,000 USD/vụ, Còn lại: 3,000,000 USD/vụ) 3. Có dữ liệu phụ lục HĐ nhưng chưa được liên kết với HĐ chính, nên rất khó xác định mối liên hệ. 4. Dữ liệu về cty BH chưa nhất quán. Nên sử dụng mã code hay nhập lại cùng tên cho đồng bộ. 5. Sẽ mất thời gian để mapping P&L và đối tượng được BH để tự động thêm vào DB. 6. Cần thời gian để kiểm tra loại hình BH. Vì liên quan đến phạm vi BH, điều khoản. 7. Cần chuẩn hóa tỉ lệ phí. Đang có cả text. 8. Thời gian đang chưa đúng định dạng (ví dụ: dd/mm/yyyy) . Đang có cả text, chứa nhiều cột mốc. Cần có biện pháp xử lý. Đề xuất: (Đã cung cấp) 1. BeeVN sẽ cung cấp toàn bộ dữ liệu cũ đầy đủ nhất có thể cần import (~ 300 bộ hồ sơ). (và cả files/folders có liên quan) (Bỏ qua) 2. Team dự án sẽ tự định nghĩa 1 template import mới, cố gắng trích xuất data từ dữ liệu BeeVN cung cấp đưa qua template mới, chỉnh sửa lại cho hợp lý (gần đúng nhất có thể) (Đang tiến hành) 3. BeeVN kiểm tra lại, chỉnh sửa, xác nhận dữ liệu từ file template mới đã hợp lệ, cho phép import vào database. Chú ý: Dữ liệu này cũng được xem như dữ liệu thật sẽ được dùng cho production sau này.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))