## W5-19.Dec
BeeOS - Báo cáo - Tuần 6
Tuần | 15.12.2025 | 19.12.2025
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 27% (+6) | Những điểm nổi bật: - Chỉ tăng thêm 6% so với tuần trước, 1 số nguyên nhân chính: + Chuẩn hóa các components dùng chung làm chậm việc hoành thành các tinh năng trong phần "quản lý chung". + Tiếp nhận nhiều phản hồi từ BeeOS cần điều chỉnh vào ngày 17.12 đã ảnh hưởng đến phần việc đang lập trình của luồng cấp đơn và bồi thường. + 1 số dữ liệu liên quan đến data migration chưa được chuẩn hóa khiến việc nạp dữ liệu năm 2025 chưa hoàn thành.
Tóm lược
Công việc trong tuần | 1. Team vẫn đang tiến hành lập trình luồng cấp đơn. Tuy nhiên, việc nhận nhiều phản hồi (khoảng 24 phản hồi vào ngày 17.12) đã phần nào làm chậm việc lập trình và team dành thời gian thảo luận, đánh giá mức độ ảnh hưởng và sửa đổi. + % hoành thành của luồng cấp đơn bị điều chỉnh giảm xuống để phản ảnh đúng thực tế cộng với phần việc mới cần đáp ứng. 2. Team bắt đầu lập trình luồng bồi thường với khoảng 30% completion. 3. Team đã chủ động chuẩn hóa các components dùng chung, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các tính năng trong phần quản lý chung (như: Quản lý KH, quản lý công ty BH, loại hình BH, ĐK bổ xung, Phạm vi BH, Khấu trừ, Cty BH, Nhóm tổn thất, Quản lý tài khoản). Tuy hiện tại chưa có tiến triển nhiều, nhưng qua tuần sau sẽ có những tiến triển rõ rệt. 4. Di dời dữ liệu cũ --> Đang tiến hành cho dữ liệu năm 2025, vẫn còn 1 số dữ liệu chưa được chuẩn hóa cần phối hợp với BeeVN để được hỗ trợ và đề xuất hướng giải quyết.
Dự tính tuần tiếp theo | Team đặt mục tiêu: 1. Hoành thành các tính năng trong mục quản lý chung (Quản lý KH, quản lý công ty BH, loại hình BH, ĐK bổ xung, Phạm vi BH, Khấu trừ, Cty BH, Nhóm tổn thất, Quản lý tài khoản) sớm chuyển cho bộ phận QC tiến hành kiểm thử. 2. Tiếp tục lập trình luồng cấp đơn và bồi thường và hỗ trợ đến 70% feeeback ngày 17.12 của BeeVN. 3. Import thành công dữ liệu cũ của 2025 (và sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu những năm còn lại: 2022, 2023, 2024)
Những trở ngại cần hỗ trợ | 1. Chuẩn hóa dữ liệu cũ để import vào hệ thống: >>> Tiếp tục phối hợp với BeeVN chuẩn hóa dữ liệu cũ cần di dời để hệ thống có được những dữ liệu (bao gồm dữ liệu lưu trong database, dữ liệu file/folder)
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Di dời dữ liệu cũ (data migration): Có thể sẽ mất nhiều thời gian chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng di dời được hết toàn bộ dữ liệu cũ. + (Đang tiến hành) Import dữ liệu năm 2025. + (Đang phân tích) Import dữ liệu những năm trước (như 2024, 2023, 2022)
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đã qua
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Đã qua
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Đang tiến hành
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Chờ đến lượt
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Chờ đến lượt
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Chờ đến lượt
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Chờ đến lượt
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Chờ đến lượt
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thực tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Data Migration | Cần chuẩn hóa dữ liệu để hệ thống ghi nhận dữ liệu đúng. Chú ý: Dữ liệu này cũng được xem như dữ liệu thật sẽ được dùng cho production sau này.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))