## W7-26.Dec
BeeOS - Báo cáo - Tuần 7
Tuần | 22.12.2025 | 26.12.2025
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 50% (+23) | Những điểm nổi bật: - Đang tiếp tục hỗ trợ những feedback (ngày 17.12) và hoàn thiện 2 luồng: Cấp đơn và bồi thường. Khoảng 60% hoành thành. - Đã import 1 số dữ liệu cấp đơn 2025, vẫn cần chuẩn hóa thêm dữ liệu chưa đúng định dạng, chưa được liên kế chặt chẽ.
Tóm lược
Công việc trong tuần | 1. Hoàn thành các tính năng trong phần "quản lý chung", đang tiến hành kiểm thử và fix bug. 2. 60% feedback của BeeVN ngày 17.12 đã được hỗ trợ. Do những tính năng cấp đơn phụ thuộc và những feedback này nên % completion của cấp đơn vẫn chưa tăng rõ rệt (60% hoàn thành) 3. Hoàn thành các tính năng của bồi thường, đang tiến hành kiểm thử và fix bug. 4. Data migration: Đã import khoảng 20% dữ liệu cấp đơn.
Dự tính tuần tiếp theo | Team đặt mục tiêu: 1. Tiếp tục kiểm thử và fix bugs các tính năng trong phần "quản lý chung" 2. Hỗ trợ toàn bộ những feedback của BeeVN ngày 17.12 và hoàn thành các tính năng của 2 luồng Cấp đơn và bồi thường. 3. Tiếp tục import dữ liệu cấp đơn và bồi thường (nếu dữ liệu đang chưa đúng đã được chuẩn hóa)
(29.Dec -> 02.Jan) Hỗ trợ toàn bộ những feedback của BeeVN ngày 17.12 và hoàn thành các tính năng của 2 luồng Cấp đơn và bồi thường. Team dự án cần Vỹ hỗ trợ: 1. Data migration: chuẩn hóa dữ liệu cấp đơn và bồi thường dữ liệu cũ (data, files/folders). >>> Mong muốn hoành thành: 02.Jan.2026 2. Những ai bên Vỹ (và BeeVN) tham gia trải nghiệm thử các tính năng của dự án trên môi trường Vinova's Staging, vai trò gì (ví dụ: Underwriter, Claim Officer, Leader, Admin) >>> Mong muốn phản hồi: 02.Jan.2026
(05.Jan -> 11.Jan) Team dự án sẽ mời Vỹ (và BeeVN) vào môi trường Vinova's Staging trải nghiệm thử tính năng (cấp đơn, bồi thường và những tính năng chung) --> sẽ gửi thông tin sau. Team dự án cần Vỹ hỗ trợ: Chuẩn bị 1 môi trường production (hosting, domain, ...) >>> Mong muốn hoành thành: 11.Jan.2026
(12.Jan -> 18.Jan) Team dự án sẽ làm việc với Vỹ (và BeeVN) setup môi trường production, import data và những cấu hình hệ thống khác có liên quan.
(19.Jan -> 25.Jan) Chạy thử nghiệm lấy kết quả đã đủ điều kiện GOLIVE hay chưa.
Những trở ngại cần hỗ trợ | 1. Chuẩn hóa dữ liệu cũ để import vào hệ thống: >>> Tiếp tục phối hợp với BeeVN chuẩn hóa dữ liệu cũ cần di dời để hệ thống có được những dữ liệu (bao gồm dữ liệu lưu trong database, dữ liệu file/folder)
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Di dời dữ liệu cũ (data migration): Có thể sẽ mất nhiều thời gian chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng di dời được hết toàn bộ dữ liệu cũ.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đã qua
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Đã qua
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Đã qua
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Đang tiến hành
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Chờ đến lượt
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Chờ đến lượt
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Chờ đến lượt
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Chờ đến lượt
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thực tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần - Tóm tắt tình hình import data vào hệ thống mới >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Data Migration | Cần chuẩn hóa dữ liệu để hệ thống ghi nhận dữ liệu đúng. Chú ý: Dữ liệu này cũng được xem như dữ liệu thật sẽ được dùng cho production sau này.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))