## W8-2.Jan
BeeOS - Báo cáo - Tuần 8
Tuần | 29.12.2025 | 02.01.2026
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 68% (+18) | Những điểm nổi bật: - 80% feedback (ngày 17.12) của BeeVN đã được hỗ trợ. - Tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường.
Tóm lược
Công việc trong tuần | 1. Team hiện vẫn đang tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường, cố gắng tìm và fix càng nhiều tình huống càng tốt. 2. Tiếp tục hoàn thiện nốt các tính năng đang làm: - (50%) Cấp đơn: Bảng điều khiển thay bằng bảng phân công công việc theo {month} - (50%) Cấp đơn / Quản lý HĐBH / Main screen: Xử lý "Xuất dữ liệu": visualize với filter theo năm, loại hình, ...) - (50%) Bồi thường - Báo cáo tổng hợp về sự cố bồi thường. - (50%) Email & xac nhận thanh toán - Hệ thống tự động gửi email thông báo thanh toán đến CTBH. - (30%) Leader - Mobile Responsive - (50%) Chế độ bảo trì 3. Data migration: 30% - Đã import 1 số dữ liệu chuẩn hóa cấp đơn của năm 2024, 2025, vẫn cần chuẩn hóa thêm dữ liệu chưa đúng định dạng của năm 2023. - Team đang tiến hành import dữ liệu bồi thường
Dự tính tuần tiếp theo | Team đặt mục tiêu: 1. Tiếp tục kiểm thử và fix bugs các tính năng liên quan đến 2 luồng cấp đơn và bồi thường (bao gồm toàn bộ feedback của BeeVN ngày 17.12) 2. Hỗ trợ những phản hồi từ BeeVN trong lúc trải nghiệm trên môi trường Vinova Staging. 3. Tiếp tục import dữ liệu cấp đơn và bồi thường (nếu dữ liệu đang chưa đúng đã được chuẩn hóa) 4. Chuẩn bị 1 môi trường production (hosting, domain, ...) >>> Mong muốn hoành thành: 11.Jan.2026
(05.Jan -> 9.Jan) - Hỗ trợ những phản hồi từ BeeVN trong lúc trải nghiệm trên môi trường Vinova Staging. - Chuẩn bị 1 môi trường production (hosting, domain, ...)
(12.Jan -> 18.Jan) Team dự án sẽ làm việc với Vỹ (và BeeVN) setup môi trường production, import data và những cấu hình hệ thống khác có liên quan.
(19.Jan -> 25.Jan) Chạy thử nghiệm lấy kết quả đã đủ điều kiện GOLIVE hay chưa.
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Di dời dữ liệu cũ (data migration): Có thể sẽ mất nhiều thời gian chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng di dời được hết toàn bộ dữ liệu cũ. Rủi ro #2: Phần tính toán, thống kê dữ liệu cũ sau khi data được migrate. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để kiểm tra.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đã qua
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Đã qua
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Đã qua
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Đã qua
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Đang tiến hành
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Chờ đến lượt
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Chờ đến lượt
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Chờ đến lượt
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thực tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần - Tóm tắt tình hình import data vào hệ thống mới >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Data Migration | Cần chuẩn hóa dữ liệu để hệ thống ghi nhận dữ liệu đúng. Chú ý: Dữ liệu này cũng được xem như dữ liệu thật sẽ được dùng cho production sau này.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))