## W9-9.Jan
BeeOS - Báo cáo - Tuần 9
Tuần | 05.01.2026 | 09.01.2026
Tên dự án | BeeOS
Thời gian thực hiện | 10.11.2025 | 12.02.2026
Trưởng dự án | Tony (Vinova) | Quản lý khách hàng | Audrey (Vinova)
Thông tin chung
% hoàn thành | 79% (+11) | Những điểm nổi bật: - Đã hỗ trợ hầu hết những feedback (ngày 17.12 & 06.01) của BeeVN. - Tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường. - Đang tiến hành cài đặt cơ sở hạ tầng môi trường production.
Tóm lược
Công việc trong tuần | 1. Team hiện vẫn đang tiếp tục kiểm chứng và fix bug cho 2 luồng cấp đơn và bồi thường, cố gắng tìm và fix càng nhiều tình huống càng tốt. 2. Đã hỗ trợ 90% những điểm feedback cho cả 2 lần (ngày 17.12 & 06.01) 3. Vẫn đang tiến hành cài đặt cơ sở hạ tầng môi trường production chuẩn bị cho bước chạy thử nghiệm và GOLIVE sắp tới. 3. Data migration: vẫn đang chỉ 30% - Mới nhận được bản dữ liệu cập nhật từ BeeVN hôm nay Thứ 6, 09.Jan.
Dự tính tuần tiếp theo | Team đặt mục tiêu: 1. Tiếp tục kiểm thử và fix bugs. 2. Tiếp tục hỗ trợ những phản hồi từ BeeVN trong lúc trải nghiệm trên môi trường Vinova Staging (nếu có) 3. Tiếp tục import dữ liệu cấp đơn và bồi thường (theo file mới nhận) 4. Tiếp tục cài đặt và hoàn thiện môi trường production. Bao gồm: cơ sở hạ tầng, cấu hình dữ liệu cơ sở, import data thật. >>> Mong muốn hoành thành:16.Jan.2026
(12.Jan -> 18.Jan) có 3 nội dung chính: - Tiếp tục hỗ trợ những phản hồi từ BeeVN trong lúc trải nghiệm trên môi trường Vinova Staging. - Import data (theo file mới) vào môi trường Vinova Staging để kiểm chứng. - Tiếp tục cài đặt server production cho cả 2 nhiệm vụ: cơ sở hạ tầng, cấu hình dữ liệu cơ sở, import data thật. Ghi chú: Team dự án sẽ làm việc với Vỹ (và BeeVN) thống nhất những dữ liệu nào và bao nhiêu là đủ (liên quan đến dữ liệu dùng chung, dữ liệu cấp đơn/bồi thường) sẽ được import vào môi trường production chuẩn bị cho bước chạy kiểm thử và GOLIVE.
(19.Jan -> 25.Jan) Tiến hành chạy thử nghiệm lấy kết quả đã đủ điều kiện GOLIVE hay chưa trên môi trường production.
Quản lý Rủi ro | Rủi ro #1: Quyết định những dữ liệu nào và bao nhiêu là đủ (dữ liệu dùng chung, dữ liệu cấp đơn/bồi thường) sẽ được import vào môi trường production chuẩn bị cho bước chạy kiểm thử và GOLIVE. + Team sẽ phối hợp với Vỹ (và BeeVN) để cùng thực hiện. Rủi ro #2: Có nhiều feedback thay đổi (nếu có) sẽ ảnh hưởng đển thời gian hoàn thành của dự án.
Các mốc quan trọng | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái
Requirement + Design | 2025-W46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Đã qua
| 2025-W47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Đã qua
Development | 2025-W48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Đã qua
| 2025-W49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Đã qua
| 2025-W50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | Đã qua
| 2025-W51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | Đã qua
| 2025-W52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | Đã qua
| 2025-W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | Đã qua
| 2026-W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | Đang tiến hành
| 2026-W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Chờ đến lượt
| 2026-W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | Chờ đến lượt
Thử nghiệm | 2026-W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | Chờ đến lượt
Sử dụng thực tế | 2026-W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Chờ đến lượt
Links tham khảo thêm
Tài liệu chia sẻ | - Danh sách công việc và trạng thái - Báo cáo tuần - Tóm tắt tình hình import data vào hệ thống mới >>> Link tham khảo: https://1drv.ms/f/c/e54d77a9688661eb/Eh-k0gWYkp9IoZHzEl4lt8gBjHtoEvToZOHHz7i9BkCHWQ?e=6ZjilW
Other Note
Dữ liệu import vào môi trường production | Quyết định những dữ liệu nào và bao nhiêu là đủ (liên quan đến dữ liệu dùng chung, dữ liệu cấp đơn/bồi thường) sẽ được import vào môi trường production chuẩn bị cho bước chạy kiểm thử và GOLIVE. Chú ý: Dữ liệu này cũng được xem như dữ liệu thật sẽ được dùng cho production sau này.
Formulas:
Tony (Vinova) = YEAR([Quản lý khách hàng])&"-"&"W"&TEXT(WEEKNUM([Quản lý khách hàng],21),"0#")
Audrey (Vinova) = [Quản lý khách hàng]+(6-WEEKDAY([Quản lý khách hàng],3))
Quản lý khách hàng = [Quản lý khách hàng, row above]+( 7-WEEKDAY([Quản lý khách hàng, row above],3))